## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 神经退行性疾病的机制研究及诊疗新技术的研发
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 陈志国 |  |  | 联系电话 | 010-83198889
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 657.31 | 657.31 | 657.16 | 10 | 99.98%% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 657.31 | 657.31 | 657.16 | — | 99.98%% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、发现3-5个ALS新致病基因。2、构建ALS遗传图谱1个。3、建立新的ALS细胞及动物模型1个。4、获得2-3种ALS疾病家系血液标本。5、研发新模式：发现2个以上新的帕金森病致病突变或高风险变异。6、制定新方法：建立基因互作细胞模型1个，阐明分子通路1条。7、建立数据库：建立中国人帕金森病风险指标库1套，纳入500人以上帕金森病和风险人群队列的数据。8、发表3-5篇SCI论文。9、申请2-3项国内专利。10、发表论文中SCI论文的比例不小于50%。11、项目经费在2020年度内支出完毕。12、项目预算控制数在657.31万元以内。13、1套完整的细胞治疗PD临床操作规范技术体系的初探。14、学科在全国、全世界的影响力逐年增强。15、培养学生的专业水平综合素质有所提高。16、老年患者满意度普遍提高。 |  |  |  | 1、发现并验证PCDHA9基因罕见有害变异在ALS的致病作用。2、已经揭示PCDHA9参与ALS发病的新机制的分子遗传学研究，正在建立图谱。3、建立新的ALS细胞及动物模型1个；并构建ALS结构化数据库，纳入500余例ALS患者的队列数据。4、已经获得3种ALS疾病家系血液标本。5、发现7个新的帕金森病致病突变或高风险变异。6、基础研究发现ACO2，PINK1,PARKIN互作。7、建立宣武医院随访系统数据库1套，并申请专利，共纳入500人以上帕金森病和风险人群队列的数据；建立RBD队列和数据库：入组患者约200例，平均随访４年；建立SCD队列和数据库：入组患者约1000例，平均随访４年。8、发表4篇SCI论文。9、申请7项国内专利。10、发表论文全部为SCI论文。11、项目经费在2020年度内支出完毕。12、项目总支出为657.16万元。13、建立1项新技术：（1）初步建立PD多因素风险预测模型；（2）建立代谢组学检测方法作为PD精准诊断技术。14、学科在全国、全世界的影响力逐年增强。15、培养学生的专业水平综合素质有所提高。16、老年患者满意度普遍提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发现ALS新致病基因 | 发现3-5个ALS新致病基因 | 发现1个致病基因 |  | 2 | 0.7 | 目标定位偏高；根据实验的实际情况谨慎订立目标
|  |  | 构建ALS遗传图谱 | 构建ALS遗传图谱1个 | 未完成图谱构建 |  | 2 | 0 | 建立图谱耗时较久；合理安排时间
|  |  | 建立新的ALS细胞及动物模型 | 建立新的ALS细胞及动物模型1个 | 建立新的ALS细胞及动物模型1个；并构建ALS结构化数据库，纳入500余例ALS患者的队列数据 |  | 2 | 2
|  |  | 获得ALS疾病家系血液标本个数 | 获得2-3种ALS疾病家系血液标本 | 已经获得3种ALS疾病家系血液标本 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新模式：发现新的帕金森病致病突变或高风险变异个数 | 发现2个以上新的帕金森病致病突变或高风险变异 | 发现7个新的帕金森病致病突变或高风险变异 |  | 2 | 2
|  |  | 制定新方法：建立基因互作细胞模型1个，阐明分子通路1条 | 建立基因互作细胞模型1个，阐明分子通路1条 | 建立基因互作细胞模型1个，阐明分子通路1条 |  | 2 | 2
|  |  | 建立数据库：建立中国人帕金森病风险指标库1套，纳入500人以上帕金森病和风险人群队列的数据 | 建立中国人帕金森病风险指标库1套，纳入500人以上帕金森病和风险人群队列的数据 | 建立宣武医院随访系统数据库1套，并申请专利，共纳入500人以上帕金森病和风险人群队列的数据 |  | 2 | 2
|  |  | 发表高质量学术论文，国内发表核心期刊中文论文 | 3-5篇SCI论文 | 发表4篇SCI论文 |  | 2 | 2
|  |  | 研究生培养3-4名 | 3-4名研究生 | 培养3名研究生 |  | 2 | 2
|  |  | 培训临床医生及技术人员数量 | 培训20-30名临床医生及技术人员 | 培训50名临床医生 |  | 2 | 2
|  |  | 举办专题国际学术会议1场，举办国内专题学术会议1场 | 举办1场国内学术会议 | 举办3场国内学术会议 |  | 3 | 2.7 | 目标定位偏低，根据实验的实际情况谨慎订立目标
|  |  | 相关理论、方法和指标体系申请国内专利数量 | 申请2-3项国内专利 | 申请7项国内专利 |  | 3 | 3
|  |  | 建立完整的细胞治疗PD临床操作规范技术体系 | 1套 | 建立1套完整的细胞治疗PD临床操作规范技术体系 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 发表论文中SCI论文的比例 | 发表论文中SCI论文的比例不小于50% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月之前完成 | 2020年10月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 657.31万元 | 657.16万元 |  | 10 | 10 | 经费招标剩余1500元
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 学科在全国、全世界的影响力逐年增强 | 学科在全国、全世界的影响力逐年增强 | 学科在全国、全世界的影响力逐年增强 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 培养学生的专业水平综合素质有所提高 | 培养学生的专业水平综合素质有所提高 | 培养学生的专业水平综合素质有所提高 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 老年患者满意度普遍提高 | ≧95% | 100% |  | 10 | 9 | 未留下纸质调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 94.39
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。