## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发—早期预测静脉tPA溶栓治疗反应的外周血特异性标志物研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 罗玉敏 |  |  | 联系电话 | 83199236
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.74 | 17.74 | 17.74 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 收集150例拟行r-tPA静脉溶栓的急性缺血性脑卒中患者，完成3个月随访并收集血样和临床数据，完成血样8个非编码RNA实时荧光PCR检测并初步进行统计学分析评估实验可行性；寻找可以用于早期预测静脉tPA溶栓治疗反应的外周血标志物2-5个，撰写学术论文1-2篇，项目组成员参加国内专题学术会议2-3人次，培养研究生2-3名。 |  |  |  | 收集拟行r-tPA静脉溶栓的急性缺血性脑卒中患者120例，收集血样、临床信息并完成了3个月随访，根据3个月预后分为预后良好者81例和预后不良者39例，分离外周血中性粒细胞并检测8个非编码RNA水平，正在统计学分析构建分子标志物模型早期预测r-tPA静脉溶栓治疗反应的可行性，准备申报专利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文 | 1-2篇 | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 参加国内专题学术会议 | 2-3人次 | 3人次线下会议，1人次线上会议 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新模式新方法 | 2个新方法：1）1个新的预测急性脑梗塞患者tPA溶栓治疗反应的早期和精准预测模型研发 2）为开发诊断试剂盒提供研究基础 | 已完成1个；早期tPA静脉溶栓治疗反应的预测模型预实验 |  | 3 | 1.5 | 尚无成熟数据可供试剂盒研发参考
|  |  | 数据库 | 初步完成1个数据库建立与部分信息录入 | 已完成1个数据信息录入 |  | 3 | 3
|  |  | 寻找能够早期预测急性缺血性卒中患者静脉tPA溶栓治疗反应的非编码RNA | 发现2-5个预测tPA溶栓治疗反应的标志物 | 预实验显示4个非编码RNA可行性较高 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生培养 | 2-3名研究生 | 2名 |  | 3 | 3
|  |  | 收集病例数量 | 150例 | 120例 |  | 2 | 1.6 | 疫情原因，入组患者数量没达标，课题组会加快入组速度
|  | 质量指标 | 学术论文中SCI论文比例 | ≥50% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 150例病例收集完成时间 | 2020年底完成 | 2021-03-01 |  | 10 | 8 | 疫情原因，入组患者数量没达标，课题组会加快入组速度
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 17.74万元 | 17.74万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 寻找能够早期预测r-tPA静脉溶栓治疗反应的非编码RNA | 入组150例患者，预实验评估分子标志物模型预测溶栓治疗反应的可行性 | 统计学分析证实方案可行 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为开发用于早期预测急性缺血性卒中患者r-tPA静脉溶栓治疗反应的试剂盒提供前期数据 | 在8中非编码RNA中寻找能预测溶栓治疗反应的cut-off值 | 预实验证实方案可行，数据准备申报专利 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 临床医生满意度 | 90%以上 | 100% |  | 10 | 8 | 尚未完成临床医生的满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 94.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。