## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 多模态核磁影像标志物在非痴呆型血管性认知障碍早期诊断和认知训练疗效评价中的应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 秦琪 |  |  | 联系电话 | 17610103567
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）利用多模态核磁影像，分析VCIND和正常对照组神经网络结构功能连接的差异，完成率大于80%。 （2）利用基线期结果，发表学术论文2篇，SCI大于等于50% （3）投稿国内和国际会议论文1～2篇，参加国内会议交流1次。 （4）人才培养上辅助培养团队中一名研究生 |  |  |  | （1）利用多模态核磁影像，分析VCIND和正常对照组神经网络结构功能连接的差异，完成数据库录入和信息纳入，完成率大于80% （2）利用基线期结果，发表学术论文3篇，SCI大于等于50% （3）参加国内会议交流1次。 （4）人才培养上辅助培养团队中一名研究生
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表学术论文 | 2篇 | 3篇 |  | 2 | 2
|  |  | 举办国内专题学术会议 | 参加国内专题学术会议1次 | 参加1次国内专题学术会议，壁报展示研究陈国 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新模式新方法 | 2个新方法：1）多模态核磁影像标志物作为非痴呆型血管性认知障碍早期诊断影像学标记物 2）多模态核磁影像标志物用来评价认知训练的疗效 | 研究成果作为1）多模态核磁影像标志物作为非痴呆型血管性认知障碍早期诊断影像学标记物 2）多模态核磁影像标志物用来评价认知训练的疗效 |  | 2 | 2
|  |  | 数据库 | 初步完成1个数据库接口以及信息纳入 | 初步完成1个数据库接口以及信息纳入 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利 | 1项国内专利 | 1项国内计算机软件著作号：3130480 |  | 2 | 2
|  |  | 发现和验证用于痴呆和帕金森病前驱期早期诊断标记物 | 将建立一套可用于非痴呆型血管性认知障碍早期诊断和认知训练疗效评价的综合影像评价体系 | 将建立一套可用于非痴呆型血管性认知障碍早期诊断和认知训练疗效评价的综合影像评价体系 |  | 1 | 1
|  |  | 研究生培养 | 1名研究生 | 培养一名研究生毕业 |  | 1 | 1
|  |  | 产品推广应用范围 | 培训4名临床医生及技术人员，快速辅助VCIND早期诊断和认知训练疗效评价。本课题应用于临床诊断，提高VCIND的诊断率。 | 已培训4名临床医生及技术人员负责VCIND的早期诊断和认知训练疗效评价，目前应用于临床诊断 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 发明专利中国际专利所占比例 | ≥20% | 0% |  | 3 | 0 | 疫情期间进度受限未申请国际专利
|  |  | 学术论文中SCI论文的比例 | ≥50% | ≥50% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 严格执行项目预算进度 | 年度人物年度内完成 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 实际成本 | 不超过预算 | 未超过预算 |  | 14 | 14
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 研究成果应用于社会，减轻社会经济负担。 | 研究成果将实现快速辅助非痴呆型血管性认知障碍患者早期诊断和疗效评价，应用于临床诊断将提高VCIND的诊断率 | 研究成果可以切实有效的辅助非痴呆型血管性认知障碍患者诊断，减少患者其他不必要的检查，减轻社会经济负担。 |  | 15 | 14
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 逐步加强人才队伍建设，逐步提高学生的专业水平和综合素质 | 增强了人才队伍建设，提高参加项目学生的专业水平和综合素质 |  | 5 | 5
|  |  | 学科在全国、全世界的影响力 | 逐年增强优势学科在全国乃至全世界的学术影响力 | 研究成果的发表及会议中汇报有助于增强所在单位优势学科在全国乃至全世界的学术影响力 |  | 5 | 5
|  |  | 研究成果可以用于后期进一步研究 | 研究成果可以用于临床，并且对后续进一步研究的开展有指导作用 | 研究成果可以用于临床，并且为非痴呆型血管性认知障碍患者的诊断方法研究及发病机制研究提供了方向和思路 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与项目的受试者对认知训练及多模态满意度 | 受试者满意度大于90% | 受试者满意度大于90% |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。